## Tabelle1
Datum | Beschreibung | Alex | Niusha | Julie | Summe
2018-10-20 | Konzept | 2 | 2 | 2 | 6
2018-11-17 | Datenbank | 1.5 |  | 1.5 | 3
| Shop |  |  | 8 | 8
| Profil/Register/Login | 10 |  |  | 10
| Homepage |  | 3 |  | 3
| CSS |  | 5 |  | 5
| Fischdesigns |  | 3 |  | 3
2018-11-18 | Git |  | 0.5 | 0.5 | 1
| Shop |  |  | 5 | 5
| Profil | 2 |  |  | 2
| Passwort Hashing | 2 |  |  | 2
| CSS |  | 2 |  | 2
2018-11-24 | Fischdetails |  |  | 1 | 1
2018-11-27 | Fischdetails |  |  | 1.5 | 1.5
2018-11-28 | Fisch/Shop |  |  | 1 | 1
| Editprofile | 1 |  |  | 1
| Bildupload | 4 |  |  | 4
| Code Cleanup |  | 1 |  | 1
2018-11-29 | Code Cleanup |  | 2.5 |  | 2.5
| Code Merging |  |  | 2 | 2
| CSS |  |  | 2 | 2
| Shop/Details |  |  | 2.3 | 2.3
2018-11-30 | Code Cleanup |  |  | 1 | 1
2018-12-01 | Code Merging |  |  | 1 | 1
| Shop/Details |  |  | 1 | 1
| CSS |  |  | 2 | 2
2018-12-02 | Fischdesigns |  | 1.5 |  | 1.5
| Bugfixes | 1.5 |  | 1.5 | 3
| Timetable | 2 | 2 |  | 4
| Shop |  |  | 6 | 6
| Money gain | 3 |  |  | 3
| CSS clean up |  | 3.5 |  | 3.5
2018-12-03 | Code Merging |  | 1 |  | 1
| CSS Edits |  | 1 |  | 1
Summe |  | 29 | 28 | 39.3 | 96.3